## スケジュール
OJTで使用する社内管理システムをSpringFWで構築 |  |  |  | コミュニケーション
サンプル実装の作成（SpringFWを用いた実装） |  |  |  | LINE/ZOOMを使用してフォロー体制を引いていく
技術的に弱い部分を強くしていきたい（SQLがとくに） |  |  |  | 備考
→長島さんのほうで資料を作成する |  |  |  | 案件確定後は案件の内容を学習テーマとして実施していく
9:30-18:00が定時とする
日々の進捗状況を社内メールで以下宛先でおくりましょう。
長島、橋本、廣松、大森
上原君タスク
日付 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11
場所 | 神田出社 9時30分出社 | 神田出社 |  |  | 神田出社 | 神田出社 | 在宅 | 神田出社 | 神田出社
Todo | ローカル環境構築 開発環境シート参照 | SpringFW概要理解 開発環境シート参照 |  |  | SpringFW概要理解 開発環境シート参照 | SpringFW概要理解 開発環境シート参照 | 社内管理システムの再構築 | 社内管理システムの再構築 | 社内管理システムの再構築
GOAL | 構築完了 | 設計書にSpringFWの各機能をマッピング |  |  | 設計書にSpringFWの各機能をマッピング | 設計書にSpringFWの各機能をマッピング | メニュー画面 | メニュー画面 | 社員登録画面
フォロー | 大森 廣松 | 大森 廣松 |  |  | 大森 廣松 | 大森 廣松 | 産業メンバーが神田にいないので在宅 | 大森 廣松 | 大森 廣松
日付 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22
場所 | 2023-06-12: 神田出社; 2023-06-13: 神田出社; 2023-06-14: 在宅; 2023-06-15: 神田出社; 2023-06-16: 神田出社; 2023-06-19: ユニシステム池袋9時出社
Todo | 2023-06-12: SQL習得; 2023-06-13: SQL習得; 2023-06-14: 社内管理システムの再構築; 2023-06-15: 社内管理システムの再構築; 2023-06-16: 社内管理システムの再構築
GOAL | 2023-06-12: 教材の学習; 2023-06-13: 教材の学習; 2023-06-14: 社員登録画面; 2023-06-15: 社員登録画面; 2023-06-16: 社員照会・更新画面
フォロー | 2023-06-12: 長島（リモートでフォロー）; 2023-06-13: 長島（リモートでフォロー）; 2023-06-14: 産業メンバーが神田にいないので在宅; 2023-06-15: 大森 廣松; 2023-06-16: 大森 廣松; 2023-06-19: ユニ入場後も継続していくかは案件状況次第で6/12に再度検討

## 設計書
C:.
├─10_基本定義
│ 01_画面基本定義.xlsx
│ 02_セッション構成.xlsx
│ 03_メッセージ一覧.xlsx
│ 04_定数一覧.xlsx
│
├─20_DB定義
│ │ ERD.xlsx
│ │ テーブル定義書.xlsx
│ │
│ └─その他
│ │ サンプルデータ.xlsx
│ │
│ └─a5m2_ERD
│ ERD.a5er
│
├─30_画面定義
│ SC0001_社員管理システムメニュー画面.xlsx
│ SC0002_社員登録画面.xlsx
│ SC0003_社員照会・更新画面.xlsx
│ SC0004_完了画面.xlsx
│
└─40_イベント定義
EV0001-01_トップ画面表示.xlsx
EV0002-01_社員登録画面表示.xlsx
EV0002-02_新規登録ボタン押下.xlsx
EV0003-01_社員照会・更新画面表示.xlsx
EV0003-02_更新ボタン押下.xlsx
EV0003-03_削除ボタン押下.xlsx
EV8001-02_社員情報取得(PK).xlsx
EV8001-03_社員情報登録.xlsx
EV8001-04_社員情報更新.xlsx
EV8001-05_社員情報削除.xlsx
EV8002-01_部署情報取得(全件).xlsx
EV8003-01_役職情報取得(全件).xlsx

## 開発環境
SpringFWの概要と開発環境はここ↓参照
https://qiita.com/ryohei0109_develop/items/d1d13c754d22b43f7d93
開発環境をご参照

## 参考資料
https://qiita.com/suke_masa/items/9dd3300c3190d6445ff8
https://spring.pleiades.io/guides
https://qiita.com/beliefarrow/items/b2c48659b977b26b1eec
https://www.sejuku.net/blog/106479
https://medium-company.com/spring-boot%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%A7%8B%E7%AF%89/
https://qiita.com/okazuki/items/a0f2fb0a63ca88340ff6